## Planilha1
Primeira Interação
[UC-AM01] Realizar Autenticação | Alta | 8
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | Alta | 10
[UC-OC05] Vincular/Desvincular membro | Media | 3
[UC-OC03] Gerenciar campus | Baixa | 3
[UC-OC04] Gerenciar cursos de um campus | Baixa | 3
Segunda Interação
[UC-Pre03] Gerenciar reuniões | Alta | 15
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | Alta | 10
[UC-Pre01] Alocar/desalocar item para pauta | Alta | 3
Terceira Interação
[UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | Alta | 15
[UC-Reu02] Registrar votos | Alta | 3
[UC-Pos01] Justificar falta | Alta | 10
[UC-AP10] Visualizar pauta da reunião | Alta | 3
[UC-Pre06] Enquadrar item | Alta | 3
[UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros | Alta | 10
Quarta Interação
[UC-AP01] Visualizar Calendário de Reuniões | Media | 10
[UC-AP07] Visualizar dados, composição do órgão (NDE/Colegiado) | Media | 10
[UC-Pre02] Registrar opinião antecipada sobre item de pauta | Media | 10
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | Media | 10
[UC-Pre04] Sugerir item para a pauta | Alta | 3
Quinta Interação
[UC-AP05] Assinar petição | Baixa | 3
[UC-AP06] Criar petição | Baixa | 3
[UC-AP04] Visualizar petição | Baixa | 10
[UC-AP09] Localizar órgão(NDE/ Colegiado) | Baixa | 3
[UC-Pos03] Modificar status de atividade | Media | 3
[UC-OC02] Gerenciar atribuições do Colegiado/NDE | Baixa | 3
Sexta Interação
[UC-Pre08] Encaminhar item de pauta para outro órgão | Media | 15
[UC-AP08] Visualizar atuação | Media | 15
[UC-AP11] Indicar interesse no item de pauta | Baixa | 3
[UC-AP02] Receber notificação de finalização de item de pauta | Baixa | 3

## Copy of Planilha1
Primeira Interação
Segunda Interação
[UC-AM01] Realizar Autenticação | Alta | - | 8 |  |  | Terceira Interação | Quarta Interação
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | Alta | - | 10 |  |  | Quinta Interação | Sexta Interação
[UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros | Alta | Gerenciamento de Itens de Pauta e Edição de Ata | 10
[UC-AP10] Visualizar pauta da reunião | Alta | Gerenciamento de Reunião | 3
[UC-Pre01] Alocar/desalocar item para pauta | Alta | Gerenciamento de Atribuições | 3
[UC-Pre03] Gerenciar reuniões | Alta | Gerenciamento de Orgãos | 15
[UC-Pre04] Sugerir item para a pauta | Alta | Gerenciamento de Reunião | 3
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | Alta | - | 10
[UC-Pre06] Enquadrar item | Alta | Gerenciamento de Itens de Pauta | 3
[UC-Pre07] Avaliar (aceitar) item | Alta | Gerenciamento de Itens de Pauta | 3
[UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | Alta | Gerenciamento de Itens de Pauta e Gerenciamento de Reuniões | 15
[UC-Reu02] Registrar votos | Alta | Edição de Ata | 3
[UC-Pos01] Justificar falta | Alta | Edição de Ata | 10
[UC-OC05] Vincular/Desvincular membro | Media | - | 3
[UC-AP01] Visualizar Calendário de Reuniões | Media | Gerenciamento de Reunião | 10
[UC-AP07] Visualizar dados, composição do órgão (NDE/Colegiado) | Media | Gerenciamento de Orgãos | 10
[UC-AP08] Visualizar atuação | Media | Gerenciamento de Orgãos | 15
[UC-Pre02] Registrar opinião antecipada sobre item de pauta | Media | Gerenciamento de Itens de Pauta | 10
[UC-Pre08] Encaminhar item de pauta para outro órgão | Media | Gerenciamento de Itens de Pauta | 15
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | Media | Edição de Ata | 10 | Front | Back
[UC-Pos03] Modificar status de atividade | Media | Edição de Ata | 3
[UC-OC02] Gerenciar atribuições do Colegiado/NDE | Baixa | - | 3
[UC-OC03] Gerenciar campus | Baixa | - | 3
[UC-OC04] Gerenciar cursos de um campus | Baixa | - | 3
[UC-AP02] Receber notificação de finalização de item de pauta | Baixa | Gerenciamento de Reunião | 3
[UC-AP04] Visualizar petição | Baixa | - | 10
[UC-AP05] Assinar petição | Baixa | - | 3
[UC-AP06] Criar petição | Baixa | - | 3
[UC-AP09] Localizar órgão(NDE/ Colegiado) | Baixa | Gerenciamento de Orgãos | 3
[UC-AP11] Indicar interesse no item de pauta | Baixa | Gerenciamento de Reunião | 3

## 1 Interação
Antonio | Rafael | Tamires
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-OC01] Gerenciar Órgãos (NDE e Colegiado) | [UC-AM01] Realizar Autenticação | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-AM01] Realizar Autenticação | [UC-AM01] Realizar Autenticação | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-AM01] Realizar Autenticação | [UC-Pre04] Sugerir item para a pauta | [UC-Pre03] Gerenciar reuniões
[UC-Pre04] Sugerir item para a pauta | [UC-Pre04] Sugerir item para a pauta
[UC-Pre03] Gerenciar reuniões | Teste
[UC-Pre03] Gerenciar reuniões | Teste

## 2 Interação
Antonio | Rafael | Tamires
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-OC04] Gerenciar cursos de um campus
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-OC04] Gerenciar cursos de um campus
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-AP10] Visualizar pauta da reunião
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-AP10] Visualizar pauta da reunião
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-Pre01] Alocar/desalocar item para pauta | [UC-Pre01] Alocar/desalocar item para pauta
[UC-Pre05] Gerenciar Itens de pauta | [UC-Pre01] Alocar/desalocar item para pauta | [UC-Pre06] Enquadrar item
[UC-OC03] Gerenciar campus | [UC-OC03] Gerenciar campus | [UC-Pre06] Enquadrar item
[UC-OC03] Gerenciar campus | [UC-OC04] Gerenciar cursos de um campus | [UC-Pre07] Avaliar (aceitar) item
| [UC-AP10] Visualizar pauta da reunião | [UC-Pre07] Avaliar (aceitar) item
| [UC-Pre06] Enquadrar item | Teste
| [UC-Pre07] Avaliar (aceitar) item | Teste

## 3 Interação
Antonio | Rafael | Tamires
[UC-Reu02] Registrar votos | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-Reu02] Registrar votos | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-Pos01] Justificar falta | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-Pos01] Justificar falta | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-OC05] Vincular/Desvincular membro | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-OC05] Vincular/Desvincular membro | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-AP09] Localizar órgão(NDE/ Colegiado) | [UC-Reu02] Registrar votos | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-AP09] Localizar órgão(NDE/ Colegiado) | [UC-Pos01] Justificar falta | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-OC05] Vincular/Desvincular membro | [UC-Reu01] Editar item de pauta em ata
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-AP09] Localizar órgão(NDE/ Colegiado) | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros
Teste |  | [UC-AP03] Localizar item de pauta em atas e seus registros
Teste |  | Teste
Teste |  | Teste

## 4 Interação
Antonio | Rafael | Tamires
| [UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-Pos03] Modificar status de atividade
| [UC-Pos02] Atribuir atividade para membro | [UC-Pos03] Modificar status de atividade
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro
[UC-Pos02] Atribuir atividade para membro
[UC-Pos03] Modificar status de atividade